## Ameaças Avaliação
FOR.CRASA.QLD.005-02
MATRIZ DE RISCOS - AMEAÇAS
|  | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS | [26 empty] | Data: |  |  |  |  | 2023-06-19
:
Identificação dos Riscos |  | Avaliação de Impacto | [13 empty] | Avaliação de Probabilidade | [17 empty] | SEVERIDADE
|  | Financeiro | Pontos | Inf. Média | Legal | Pontos | Inf. Média | Imagem (percepção negativa) | Pontos | Inf. Média | Direcionamento Estratégico | Pontos | Inf. Média |  |  | Características |  |  |  | Pontos | Tipo |  | Pontos | Frequência | [5 empty] | Pontos
[15 empty] | Impacto | Controle-chave efetivo | Controle Compensatório efetivo | Controle-chave e compensatório Não Efetivo | Controle Inexistente |  | Automatizado | Manual |  | Anual | Semestral | Trimestral | Mensal | Semanal | Diário |  | Probabilidade | Média |  |  | Desprezível | Administrável | Indesejável | Intolerável
1. | Necessidade de mão de obra qualificada para os novos projetos. | Moderado | 2 | 1 | N.A. | 0 | 0 | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | 3 | 1.3333 |  |  | X |  | 4 |  | X | 2 |  |  | X |  |  |  | 3 | 9 | 5.1667 | 10 | Administrável | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | N.A.
2. | Desgastes com sócios na gestão contratual em Consórcio/SPE (opiniões divergentes, dificuldades de alinhamento, etc)(Compliance, Cultura e Gestão). Cultura operacional divergente. | Moderado | 2 | 1 | N.A. | 0 | 0 | Moderado | 2 | 1 | Moderado | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | X |  | 4 |  | X | 2 |  |  |  | X |  |  | 4 | 10 | 6 | 10 | Administrável | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Baixo
3. | Perda de prazo para notificação dos desequilibrios contratuais e apresentação dos pleitos, escolha de estratégia inadequada ou erro na apuração. | Alto | 4 | 1 | N.A. | 0 | 0 | Baixo | 1 | 1 | Significativo | 3 | 1 | 3 | 2.6667 |  |  | X |  | 4 |  | X | 2 |  |  | X |  |  |  | 3 | 9 |  | 10 | Administrável | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Moderado
4. | Fragilidade no background de engenharia (experiência em obras, gestão, softwares e inglês). | Moderado | 2 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Moderado | 2 | 1 | Baixo | 1 | 1 | 4 | 1.5 |  |  | X |  | 4 |  | X | 2 |  |  |  | X |  |  | 4 | 10 |  | 10 | Administrável | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Significativo
5. | Fragilidade na estruturação das SPEs e nos critérios de elaboração do Cronograma de Aportes, aquisição de equipamentos e cenários para distribuição de resultados | Alto | 4 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Significativo | 3 | 1 | 4 | 2.25 |  | X |  |  | 2 |  | X | 2 |  |  |  | X |  |  | 4 | 8 | 5.125 | 10 | Administrável | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Alto
6. | Pouco conhecimento do instrumento contratual | Alto | 4 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Moderado | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | X |  | 4 |  | X | 2 |  |  | X |  |  |  | 3 | 9 | 5.5 | 10 | Administrável | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
7. | Fragilidades nas negociações, estruturação e gestão de contratos de fornecedores/prestadores de serviços devido ao ambiente de mercado aquecido | Significativo | 3 | 1 | N.A. | 0 | 0 | Baixo | 1 | 1 | Significativo | 3 | 1 | 3 | 2.3333 |  |  | X |  | 4 | X |  | 1 |  |  |  | X |  |  | 4 | 9 | 5.6667 | 10 | Administrável | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
8. | Deficiência/ausência de estratégia e política de equipamentos | Significativo | 3 | 1 | N.A. | 0 | 0 | Baixo | 1 | 1 | Moderado | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | X |  | 4 |  | X | 2 |  |  |  | X |  |  | 4 | 10 | 6 | 10 | Administrável | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
9. | Resultado econômico negativo | Alto | 4 | 1 | N.A. | 0 | 0 | Significativo | 3 | 1 | Significativo | 3 | 1 | 3 | 3.3333 |  |  | X |  | 4 | X |  | 1 |  |  |  | X |  |  | 4 | 9 | 6.1667 | 10 | Indesejável | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
10. | Variações bruscas de preços de insumos (aumento/recuo da demanda, inflação, câmbio, cenário externo, etc) | Significativo | 3 | 1 | N.A. | 0 | 0 | Baixo | 1 | 1 | Significativo | 3 | 1 | 3 | 2.3333 |  |  | X |  | 4 | X |  | 1 |  |  |  | X |  |  | 4 | 9 | 5.6667 | 10 | Administrável | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | X
11. | Deficiência técnica dos contratantes | Moderado | 2 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Moderado | 2 | 1 | Moderado | 2 | 1 | 4 | 1.75 |  |  | X |  | 4 |  | X | 2 |  |  |  | X |  |  | 4 | 10 | 5.875 | 10 | Administrável | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
12. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | X
16. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
23. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Note on B6: Autor: Identificar riscos do processo
Note on E6: Autor: Avaliar de acordo com a tabela do Anexo I do Procedimento
Note on T6: Autor: Conceitos estão na tabela do Anexo II do Procedimento
Note on AO6: Autor: Automático
Note on T8: Autor: Existe plano preventivo monitorando o processo e minimizando o impacto caso o risco ocorra
Note on U8: Autor: Existe plano de contingência minimizando o impacto caso o risco ocorra
Note on V8: Autor: Existe controle preventivo ou de contingência, mas apresentam falhas
Note on Z8: Autor: Existe sistema automatizado ou software associado ao controle.
Note on AA8: Autor: Não existe sistema automatizado ou software associado ao controle. Controle é manual.
Note on AD8: Autor: Risco pode ocorrer uma vez por ano
Note on AE8: Autor: Risco pode ocorrer uma vez por semestre
Note on AF8: Autor: Risco pode ocorrer uma vez por trimestre
Note on AG8: Autor: Risco pode ocorrer uma vez por mês
Note on AH8: Autor: Risco pode ocorrer uma vez por semana
Note on AI8: Autor: Risco pode ocorrer uma ou mais vezes por dia

## Ameaças Estratégia
FOR.CRASA.QLD.005-02
MATRIZ DE RISCO - AMEAÇAS - PLANO DE AÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
Identificação de Riscos | Identificação de Riscos | Severidade |  | Estratégia | Responsável | Ações / Monitoramento
BOM
1. | Necessidade de mão de obra qualificada para os novos projetos. | Administrável |  | Mitigar | Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Aproveitar disponibilidade de mão de obra qualificada no mercado.
Fortalecer atuação das assessorias e coordenações da sede como elemento de apoio constante e atração de talentos.
2. | Desgastes com sócios na gestão contratual em Consórcio/SPE (opiniões divergentes, dificuldades de alinhamento, etc)(Compliance, Cultura e Gestão). Cultura operacional divergente. | Administrável |  | Mitigar | Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Reunião semanal com gerentes de contrato e diretores corporativos
Alinhar previa e regularmente as estratégias da CRASA às diretrizes dos sócios.
Orientar reuniões frequentes para a convergência dos objetivos do Consórcio entre os parceiros.
Criar comitês (executivo, engenharia, suprimentos, etc)
3. | Perda de prazo para notificação dos desequilibrios contratuais e apresentação dos pleitos, escolha de estratégia inadequada ou erro na apuração. | Administrável |  | Mitigar | Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Reunião semanal com gerentes de contrato e diretores corporativos
Estimular a utilização de Melhores Práticas de administração contratual com controles, formalização e alertas
Promover o máximo entendimento dos termos dos Contratos.
Capacitar gestores para os novos desafios do negócio.
4. | Fragilidade no background de engenharia (experiência em obras, gestão, softwares e inglês). | Administrável |  | Mitigar | Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Apoiar o Board de Engenharia.
Capacitar Engenharia de modo a estar aderente às demandas do BIM, Primavera, PCO e Administração Contratual.
Estruturar e implementar reunião de Lições Aprendidas.
Revisar periodicamente adequação dos procedimentos, sistemas e tecnologias.
5. | Fragilidade na estruturação das SPEs e nos critérios de elaboração do Cronograma de Aportes, aquisição de equipamentos e cenários para distribuição de resultados | Administrável |  | Mitigar | Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Capacitar gestores para os novos desafios dos negócios (diminuição das margens, estratégia de suprimentos, aumento da produtividade, buscas de novas tecnologias, capacitação operacional, minutas contratuais restritivas, etc).
Apoiar a negociação de MOU´s e acordos de acionistas que minimizem os efeitos da adoção da SPE.
Apoiar a apresentação de propostas dentro das premissas predefinidas entre as partes (distribuição, organograma, matriz de responsabilidades...)
Implementar o Comitê de Engenharia e Comitê de Suprimentos.
6. | Pouco conhecimento do instrumento contratual | Administrável |  | Mitigar | Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Reunião semanal com gerentes de contrato e diretores corporativos
Capacitar gestores para administração contratual.
Promover o máximo entendimento dos termos dos Contratos.
7. | Fragilidades nas negociações, estruturação e gestão de contratos de fornecedores/prestadores de serviços devido ao ambiente de mercado aquecido | Administrável |  | Mitigar | Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Capacitar gestores para os novos desafios dos negócios (diminuição das margens, estratégia de suprimentos, aumento da produtividade, buscas de novas tecnologias, capacitação operacional, minutas contratuais restritivas, etc).
Utilizar apoio do Suprimentos Corporativo, para apoio nas compras e contratações relevantes dos projetos.
Apoiar a atualização de procedimentos e tecnologias de compras.
8. | Deficiência/ausência de estratégia e política de equipamentos | Administrável |  | Mitigar | Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Apoiar a estruturação da coordenação de equipamentos.
Apoiar o estudo das estratégias de aquisição de equipamentos.
9. | Resultado econômico negativo | Indesejável |  | Mitigar | BOM 779 Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Buscar maior integração entre sede e obra visando a manutenção das margens pactuadas.
Buscar alinhamento proposta x planejamento x realizado.
[6 empty] | Amadurecer administração contratual e gestão de pleitos. | Evitar
10. | Variações bruscas de preços de insumos (aumento/recuo da demanda, inflação, câmbio, cenário externo, etc) | Administrável |  | Mitigar | Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Apoiar a busca de alternativas de fornecedores e fornecimentos. | Transferir
[6 empty] | Ampliar proteção ao negócio através de clausulas contratuais de manutenção da sustentabilidade dos negócios, reajustes, gatilhos etc. | Aceitar
[6 empty] | Apresentar pleitos tempestivamente e gerenciar. | Mitigar
11. | Deficiência técnica dos contratantes | Administrável |  | Mitigar | Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Capacitar gestores para os novos desafios dos negócios (diminuição das margens, estratégia de suprimentos, aumento da produtividade, buscas de novas tecnologias, capacitação operacional, minutas contratuais restritivas, etc).
Estabelecer parceria com consultores e projetistas.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Note on B6: Autor: Automático
Note on E6: Autor: Automático
Note on H6: Autor: Classificar Evitar Mitigar Transferir Aceitar
Note on J6: Autor: Dono do Risco: Gestor ou colaborador responsável pelo risco
Note on L6: Autor: Propor ações de acordo com Anexo III do Procedimento

## Oportunidades (hidden)
Oportunidades
PROCESSO GESTÃO DE PROPRIEDADES
Identificação das Oportunidades
Item |  | BOM/RO/GR | Responsável | Ações / Monitoramento
1. | Padrão para cotações de materiais e serviços |  | Guilherme Malucelli Machado | Criar modelos de solicitações de proposta para materiais e serviços, contendo escopo, prazo e condições para apresentação da proposta;
Incluir no modelo de solcitação de proposta as normas a serem atendidas pelos fornecedores conforme item "7.10. Relação com Fornecedores" do Código de Ética e Conduta;
E-mail.
2. | Qualificação de fornecedores que atendam às normas do Código de Ética e Conduta |  | Guilherme Malucelli Machado | Criar modelo de declaração de atendimento às normas descritas no item "7.10. Relação com Fornecedores" do Código de Ética e Conduta;
Solicitar declaração de atendimento às normas descritas no item "7.10. Relação com Fornecedores" do Código de Ética e Conduta;
Realizar a comunicação e o envio da declaração por e-mail.
3. | Acordo de confidencialidade com parceiros |  | Guilherme Malucelli Machado | Fazer acordo de confidencialidade com parceiros, quando do desenvolvimento de estudos de engenharia e estratégias técnicas / comerciais, afim de garantir o sigilo de informações;
4. | Qualificação de parceiros |  | Guilherme Malucelli Machado | Solicitar declaração de atendimento às normas descritas no item "7.6. Relação com Parceiros" do Código de Ética e Conduta;
Realizar a comunicação e o envio da declaração por e-mail.
5. | Elaborar ata de reuniões de negociações comercias com clientes e fornecedores |  | Guilherme Malucelli Machado | Registrar em atas as reuniões de negociação comercial com clientes e fornecedores;
Considerar a participação de no mínimo 2 (dois) representates da CRASA em reuniões de negociação comercial com clientes e fornecedores;
E-mail e ata de reunião.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

## Gráfico Severidade Automatico
Desprezível
Administrável
Indesejável
Intolerável
Remota Improvável Possível Provável
Alto
Significativo
Moderado
Baixo
PROBABILIDADE
IMPACTO

## Oportunidades
FOR.CRASA.QLD.005-02
MATRIZ DE RISCOS - OPORTUNIDADES
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
Identificação das Oportunidades | Identificação das Oportunidades | Estratégia | Responsável | Ações / Monitoramento
Item |  |  | Responsável
1. | Multiplicação de boas práticas nos projetos. | Provocar | Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Estabelecer processos e procedimentos para gestão contratual.
Capacitar gestores para administração contratual atrelada ao negócio.
2. | Operacionalizar Comitê de Engenharia nas SPE´s | Provocar | Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Realizar reuniões mensais do Comitê.
Reportar decisões e resultados ao Conselho de Administração.
Apoiar a Engenharia nas SPE´s
3. | Operacionalizar Comitê de Suprimentos nas SPE´s | Provocar | Alexandre Macambyra / Renato Fonseca | Realizar reuniões mensais do Comitê.
Reportar decisões e resultados ao Conselho de Administração.
Apoiar a Gestão de Compras nas SPE´s
4.
5
Provocar
6. |  |  |  |  | Compartilhar
Melhorar
Aceitar
7.
8.
9.
10.
Note on B6: Autor: Identificar oportunidades de adoção de novas práticas, conceitos, materiais e tecnologias, inovação, abertura de novos mercados, abordagem de novos clientes, construção de parcerias, alterações contratuais e melhorias técnicas benéficas à competitividade, resultado e melhoria dos processos.
Note on F6: Autor: Classificar oportunidades de acordo com Anexo IV do Procedimento. Provocar Compartilhar Melhorar Aceitar
Note on H6: Autor: Dono do Risco: Gestor ou colaborador responsável pelo risco
Note on J6: Autor: Propor ações de acordo com tabela do Anexo IV do Procedimento